**Příloha č. 1**

**Hodnocení Ročního plánu aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21**

**(Hodnotící zpráva místní Agendy 21) na rok 2021**

**Vysvětlivky k záhlaví tabulky:**

Aktivita – stručný slovní popis aktivity zahrnuté v plánu pro rok 2021.

Termín – nejzazší termín pro realizaci aktivity v roce 2021.

Garant – osoba/organizace odpovědná za realizaci aktivity.

Ukazatel – hledisko, dle kterého se posuzuje úspěšnost realizace aktivity; jedná se o slovní popis.

Cílový stav – číselné nebo slovní vyjádření plnění výše uvedeného ukazatele za rok 2021 (např. počet uskutečněných akcí, počet účastníků apod.). Je uvedena minimální hodnota, která se považuje za úspěšné naplnění ukazatele.

Skutečné plnění – informace o tom, jak byl naplněn cílový stav stanovený pro rok 2021.

**Zkratky:**

JMK – Jihomoravský kraj

KrÚ – Krajský úřad Jihomoravského kraje

PZK – Projekt Zdravý kraj

MA21 – místní Agenda 21

K-PZK – koordinátor(ka) Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, zaměstnanec (zaměstnankyně) KrÚ

KPBI – projekt Kraje pro bezpečný internet

NSZM – Národní síť zdravých měst ČR

KŘP – Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, zaměstnanec (zaměstnankyně) pověřený(á) realizací prevence

K-NC – koordinátor (vedoucí) projektu Proč říci NE cigaretám, osoba vykonávající pro JMK dohodu o provedení práce

OKŘ – odbor kancelář ředitele, ORR – odbor regionálního rozvoje, OŽP – odbor životního prostředí, OŠ – odbor školství, OD – odbor dopravy, OSV – odbor sociálních věcí KrÚ

**Administrativa a publicita**

*V roce 2021 byly ukazatele v rámci administrativy a publicity z většiny splněny. Jednalo se zejména o pravidelné doplňování údajů o aktivitách JMK v oblasti PZK a MA21 do databáze NSZM a hodnotících kritérií MA21. To je také základní podmínkou pro posuzování míry naplňování těchto kritérií při aplikaci nástroje MA21. Publicita na sociálních sítích byla dostatečná z pohledu množství příspěvků, kde se podařilo naplnit více než minimální množství příspěvků. Částečně byl také naplněn plán zlepšování, který spočíval ve větší spolupráci s různými subjekty. Přesto se nepodařilo aktivitu pro zlepšení propagace PZK a MA21 zrealizovat v dostatečné míře, a to zejména kvůli chybějící užší spolupráci mezi Projektem, členskými municipalitami a odborem tiskových věcí a marketingu KrÚ. Také proto zůstává aktivita i pro rok 2022 v plánu zlepšování. Důvodem byla pandemie onemocnění covid-19, která ovlivnila počet uskutečněných akcí, ale také restrukturalizace nově vzniklého odboru tiskových věcí a marketingu a jeho směřování ke krizovým tématům, jako je epidemická situace, ale také přírodní katastrofa v průběhu roku 2021.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Úhrada příspěvku JMK za členství v NSZM ve výši 99.000 Kč | 31.01.2021 | K-PZK | Výpis z bankovního účtu JMK | Uhrazeno | Příspěvek připsán na účet NSZM 30.01.2021.  |
| 2. | Vyhodnocení plánu aktivit PZK a MA21 za rok 2020 a vytvoření nového plánu pro rok 2021 | 28.02.2021 | K-PZK | Materiál k projednání RJMK a ZJMK | Schválení materiálu | Materiál projednalo ZJMK na 3. zasedání konaném dne 18.02.2021 usnesením č. 227/21/Z3. |
| 3. | Doplňování níže uvedených údajů za JMK do Dataplánu NSZM:* osoba odpovědného politika
* vyhodnocení plánu PZK a MA21 za rok 2020
* plán PZK a MA 21 na rok 2021
* aktualizace údajů o koncepčních dokumentech JMK
* příklady dobré praxe
* údaje o realizaci systému kvality v rámci KrÚ
 |   31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021  30.11.2021 30.11.2021  30.11.2021  | K-PZK | Záznamy v Dataplánu (v profilu JMK) na https://terminal.dataplan.info/cz/jmk | 1 zápis1 zápis1 zápiszápisy dle skutečnosti2 zápisy4 zápisy | Splněno.Splněno.Splněno.Splněno.Splněno – 5 zápisů.Splněno. |
| 4. | Doplňování níže uvedených údajů do Informačního systému MA21: * potvrzení zájmu o registraci
* osoba odpovědného politika
* osoba koordinátora MA21
* schválení dokumentu k MA21
* existence neformální skupiny pro MA21
* zprávy o MA21  v médiích
* plánování s veřejností
* webové stránky k MA21
* společná aktivita tří sektorů
* hodnotící zpráva a plán zlepšování MA21
 | 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 31.03.2021 30.11.2021  30.11.2021 30.11.2021 31.03.2021 30.11.2021 30.11.2021  | K-PZK | Záznamy v Informačním systému MA21 (v profilu JMK) na https://ma21.cenia.cz | 1 zápis 1 zápis 1 zápis 1 zápis 1 zápis  4 zápisy 2 zápisy 1 zápis 1 zápis 2 zápisy  | Splněno.Splněno.Splněno.Splněno.Splněno.Splněno.Splněno.Splněno.Splněno.Splněno. |
| 5. | Správa portálu PZK a MA21 | 30.11.2021  | K-PZK | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu PZK | 12 příspěvků, 5 Newsletterů, zápisy z jednání | Splněno. 17 příspěvků, 5 Newsletterů, 3 zápisy z jednání. |
| 6. | Správa profilu PZK na Facebooku | 30.11.2021 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky | 25 příspěvků | Splněno. 38 příspěvků. |
| 7.  | Publikování příspěvků týkajících se PZK  a MA21 na Instagramu  | 30.11.2021 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky  | 10 příspěvků | Splněno. 10 příspěvků. |
| 8. | Správa portálu projektu Bezpečně v kyberprostoru | 30.11.2021 | KŘP  | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 1 aktualizace webu | Splněno. |
| 9. | Správa portálu projektu Proč říci NE cigaretám | 30.11.2021 | K-NC | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 1 aktualizace webu | Splněno. |
| 10. | Publikování informací ve Vnitřním zpravodaji KrÚ | 30.11.2021 | K-PZK | Zveřejněné články | 5 příspěvků | Splněno. 7 příspěvků. |
| 11. | Jednání pracovní skupiny PZK (dle stanov schválených RJMK minimálně 2x ročně) | 30.11.2021 | K-PZK | Počet uskutečněných setkáníZápisy nebo prezentace ze setkáníPočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 zápisydo výše počtu členů pracovní skupiny | Splněno. 3 setkání,3 zápisy. |
|  | **Návrh pro zlepšování:** |  |
| 12. | Propagace PZK na sociálních sítích a webových stránkách ve spolupráci s municipalitami, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty | 30.11.2021 | K-PZK | Počet spolupracujících subjektů  | 10 subjektů | Splněno částečně. 5 subjektů - Vedrovice, Znojmo Region, město Břeclav, REkrabička, Národní síť zdravých měst. |

**Spolupráce s municipalitami zapojenými do PZK**

*V roce 2021 byly aktivity ve spolupráci s municipalitami zapojenými do PZK a MA21 značně ovlivněny pandemií onemocnění covid-19. Důvodem bylo především omezení kontaktů a tím i ztížené podmínky pro pořádání akcí s veřejností. Nedošlo tak k pravidelným setkáním zástupců členských municipalit, ani k většímu využití osvětových akcí pro veřejnost ve spolupráci s neziskovým sektorem. Podařilo se však opětovné darování vratných kelímků pro členy PZK a MA21 v rámci projektu Kraj bez plastu, jejichž cílem je omezení jednorázových plastů při pořádání akcí pro veřejnost. Stejně tak byly uděleny ceny Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy v rámci akce Jihomoravské dožínky, které se letos uskutečnili ve městě Kyjov.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Hromadná setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 30.11.2021 | K-PZK | Počet uskutečněných setkáníZápisy nebo prezentace ze setkáníPočet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání2 zápisyDo výše počtu municipalit zapojených do PZK | Splněno částečně. 1 setkání, 1 zápis. |
| 2.  | Nabídka osvětových akcí pro zájemce ze strany municipalit (K-PZK zvolí témata jednotlivých vzdělávacích akcí a osloví obce zapojené do PZK s konkrétní nabídkou) | 30.11.2021  | K-PZK  | Konkrétní zaměření vzdělávací akce    Počet obcí, které využijí nabídky  | 2 témata za rok   Do výše počtu municipalit zapojených do PZK  | Splněno částečně. 1 prevence rakoviny prsou a tlustého střeva ve spolupráci s organizací Onkomaják* Ždánický les a Politaví
 |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 3. | Pořízení vratných nápojových kelímků pro nové členy PZK a ty členy, kteří ještě kelímky neobdrželi  | 30.11.2021   | K-PZK  | Počet darovaných nápojových kelímků  | 500 kusů pro jednu obec/ 3000 kusů pro svazek obcí  | Splněno. 3 900 kusů vratných kelímků:* Vysoké Popovice (4 00 ks)
* Moravskokrumlovsko (3 000 ks)
* Nad rámec plánu Jihomoravský kraj (500 ks)
 |

**Akce zaměřené na zaměstnance KRÚ**

*Také akce, které jsou zaměřeny na zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje, byly v roce 2021 ovlivněny onemocněním covid-19. Nedošlo tak k pořádání některých seminářů na prevenci onemocnění a civilizačních chorob, nebo na zdravotní gramotnost či ekologické chování. Naopak se podařilo naplnit nad rámec cílového stavu kurzy první pomoci, stejně jako výzvu Do práce na kole, které se každoročně účastní několik desítek zaměstnanců a je velmi oblíbená. Částečně se podařilo splnit cíl hromadného darování krve ve spolupráci s FN u sv. Anny v Brně, kde byl jen nižší ukazatel v počtu dárců. S ohledem na ztíženou epidemickou situaci a fakt, že zaměstnanci darují krev v průběhu roku i individuálně, jde o úspěšnou akci, která je mezi zaměstnanci rovněž vítána.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Vzdělávací seminář zaměřený na prevenci onemocnění a civilizačních chorob | 31.03.2021   | K-PZK   | Seminář Počet účastníků  | 5 seminářů 100 osob  | Nesplněno. |
| 2. | Kurzy první pomoci   | 30.11.2021  | K-PZK  | Kurz Počet účastníků  | 6 kurzů 120 osob  | Splněno. 12 kurzů, 117 osob. |
| 3. | Seminář zaměřený na zvýšení zdravotní gramotnosti zaměstnanců JMK  | 30.11.2021  | K-PZK  | Seminář Počet účastníků   | 1 seminář 50 osob  | Nesplněno. |
| 4. | Společné darování krve   | 30.11.2021  | K-PZK  | Počet dárců krve Počet nových dárců  | 20 osob  | Splněno částečně. 15 dárců, 15 nových dárců. |
| 5.  | Zapojení do výzvy Do práce na kole (pořádá spolek Auto\*Mat)  | 30.06.2021  | K-PZK  | Počet účastníků   | 10 účastníků  | Splněno. 26 účastníků. |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 6. | Seminář zaměřený na ekologické chování v pracovním i osobním životě.  | 30.11.2021  | K-PZK  | Seminář Počet účastníků  | 1 seminář 30 účastníků  | Nesplněno. |

**Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty, akce zaměřené na veřejnost, celostátní kampaně**

*Podobně jako v minulém roce, tak i v roce 2021 byly akce ve spolupráci s partnerskými subjekty opět poznamenány epidemií onemocnění covid-19. Plán se tedy podařilo naplnit z větší části, některé akce jen částečně, jiné neproběhly vůbec (šlo především o některé konference, soutěže, ale i přednáškovou činnost projektu Proč říci NE cigaretám). Naopak naplněny byly všechny dotační programy a rovněž soutěže a přednáškové činnosti projektů Kraje pro bezpečný internet a Bezpečně v kyberprostoru, kterým se naplňování plánu daří každoročně. Návrh na zlepšování se týkal většího navázání spolupráce při pořádání osvětových akcí s krajskými nemocnicemi, ovšem ani toto nebylo splněno s ohledem na vývoj epidemie a celkového zatížení nemocničních zařízení.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel  | Cílový stav  | Skutečné plnění |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** |  |
| 1. | Podpora sportovní akce s celospolečenským/bene-fičním přesahem  | 30.09.2021  | K-PZK  | Počet účastníků  | 10 účastníků  | Splněno.* AVON Běh, 16 účastníků.
 |
| 2. | Aktivity zaměřené na začleňování osob s duševním onemocněním (semináře, konference)  | 30.11.2021  | K-PZK  | Počet akcí Počet účastníků  | 2 akce 100 účastníků  | Částečně splněno. * Seminář Práh jižní Morava (80 účastníků).
 |
| 3. | Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program)  | 30.11.2021  | OŠ  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací   | Dle skutečnosti Do výše 9 mil. Kč  | Splněno. Počet podaných žádostí 24, počet schválených žádostí 22, částka 9 mil. Kč. |
| 4. | Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program)  | 30.11.2021  | OŠ  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 20 mil. Kč  | Splněno. Počet podaných žádostí 489, počet schválených žádostí 221, částka 20,2 mil. Kč. |
| 5.  | Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program)  | 30.11.2021  | OŠ  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 4 mil. Kč  | Splněno. Počet podaných žádostí 120, počet schválených žádostí 76, částka 4 mil. Kč. |
| 6. | Multietnická setkání  | 30.11.2021  | OŠ  | Počet uskutečněných setkání národnostních menšin žijících na území JMK   | 1 setkání  | Splněno. 1 setkání -Den národnostních menšin při festivalu Babylonfest. |
| 7. | Konference „Zdraví nás baví“  | 30.11.2021  | OŠ  | Počet účastníků  | 80 účastníků  | Nesplněno. Konference neproběhla. |
| 8. | Uspořádání akce Vesnice roku  | 30.11.2021 | ORR  | Udělení cen (stuh) vítězným obcím  | 5 cen  | Nesplněno. Soutěž nebyla uskutečněna. |
| 9. | Uspořádání akce Jihomoravské dožínky  | 30.09.2021   | ORR  | Udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy.  | 2 ceny  | Splněno. Udělení cen v Kyjově. |
| 10. | Podpora retenční schopnosti krajiny v JMK (dotační program)  | 30.11.2021 | ORR  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací   | Dle skutečnosti Do výše 20 mil. Kč  | Splněno. V 1. kole 120 přijatých žádostí, 116 schválených žádostí, částka 12,6 mil. Kč, ve 2. kole 33 přijatých žádostí, 30 schválených žádostí, částka 4,1 mil. Kč, ve 3. kole 14 přijatých žádostí, 14 schválených žádostí, částka 0,9 mil. Kč. |
| 11. | Environmentální výchova a osvěta (dotační program)  | 30.11.2021  | OŽP  | Počet podaných žádostí o dotaci  Celkový objem schválených dotací  | Dle skutečnosti Do výše 1 mil. Kč  | Splněno. Počet podaných žádostí 50, počet schválených žádostí 17, částka 1 mil. Kč. |
| 12.  | Podpora výuky dopravní výchovy  | 30.11.2021 | OD  | Počet odučených hodin  | 1300  | Splněno částečně. 1087 odučených hodin. (V průběhu roku 2021 došlo ke snížení cílových limitů v plnění smlouvy na 1 000 odučených hodin). |
| 13.  | Dopravní soutěž mladých cyklistů  | 30.11.2021 | OD  | Počet zapojených škol  | 85  | Nesplněno. Soutěž neproběhla. |
| 14.  | Pořádání akcí pro veřejnost s tematikou dle NS BESIP  | 30.11.2021 | OD  | Počet akcí  | 90 | Splněno částečně. 51 akcí. (V průběhu roku 2021 došlo ke snížení cílových limitů v plnění smlouvy na 60 akcí). |
| 15.  | Pořádání seminářů k tématům BESIP  | 30.11.2021 | OD  | Počet seminářů   | 4 | Splněno částečně. 2 semináře. (V průběhu roku 2021 došlo ke snížení cílových limitů v plnění smlouvy na 2 semináře). |
| 16.  | Projekt Proč říci NE cigaretám (pro žáky  a studenty základních a středních škol)  | 30.11.2021 | K-NC  | Počet preventivních přednášek   | 30 přednášek  | Nesplněno. Přednášky se neuskutečnily. |
| 17.  | Projekt Bezpečně v kyberprostoru (pro žáky a studenty základních a středních škol, pedagogy, rodiče, zaměstnance KrÚ)  | 30.11.2021 | KŘP | Počet vzdělávacích seminářů Počet preventivních aktivit (besed, přednášek) Počet soutěží pro žáky, studenty a jejich kolektivy  | 5 seminářů 100 přednášek 1 soutěž  | Splněno. 6 seminářů, 155 přednášek, 260 online přednášek, 1 soutěž. |
| 18.  | Projekt Kraje pro bezpečný internet (pro žáky a studenty základních a středních škol)  | 30.11.2021 | OKŘ  | Počet soutěží (kvízy) pro žáky a studenty Počet účastníků soutěží  Finanční dar pro vítěznou školu  | 2 kvízy, 1 000 účastníků Do výše 10 tis. Kč  | Splněno. 1 kvíz věkové kategorie 8-12, 1 kvíz věkové kategorie 13+, 1 kvíz Plus. 2 524 účastníků. Dar pro vítěznou školu Gymnázium, SPŠ, Obchodní akademie Znojmo.  |
| 19.  | Realizace auditu  Familyfriendlycommunity   | 30.11.2021 | OSV  | Počet oceněných obcí (měst) údržba stránek https://www.auditfamilyfriendly-community.cz  | 5 obcí aktualizace dle potřeby  | Splněno. 7 základních certifikátů, 15 plných certifikátů. |
| 20.  | Rodinné pasy a Senior pasy  | 30.11.2021 | OSV  | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu   | Do výše 7,4 mil. Kč  | Splněno. Celková výše výdajů 7,4 mil. Kč. |
| 21.  | Výdaje na podporu rodinné a seniorské politiky  | 30.11.2021 | OSV  | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu  | Do výše 10,3 mil. Kč  | Splněno. Celková výše výdajů 8 mil. Kč. |
| 22 | Dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí | 30.11.2021 | OSV  | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu  | Do výše 2,5 mil. Kč | Splněno. Celková výše výdajů 2 mil.  Kč. |
| 23.  | Soutěž Skrytá paměť Moravy  | 30.11.2021 | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 2 hlavní ocenění (2 kategorie)  | Splněno. 2 kategorie, 6 cen. |
| 24.  | Soutěž Čarovné barvy země  | 30.11.2021 | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 5 hlavních ocenění (5 kategorií)  | Nesplněno. Soutěž nebyla uskutečněna. |
| 25.  | Soutěž Mistr tradiční rukodělné výroby  | 30.11.2021 | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 3 ocenění  | Splněno částečně. Uděleny 2 tituly, 29.08.2021. |
| 26.  | Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka  | 30.11.2021 | OKPP  | Počet udělených ocenění  | 3 hlavní ocenění (3 kategorie)  | Splněno. 29.04.2021. Velké stavby – 1. a 2. místo; Výtvarné umění – 1. a 2. místo; Drobné stavby – 1. a 2. místo, Cena veřejnosti, Rytíř péče o památky v JMK. |
| **Návrh na zlepšování:** |  |
| 27.  | Osvětové akce pro veřejnost ve spolupráci s nemocnicemi zřízenými JMK  | 30.11.2021 | K-PZK  | Počet osvětových akcí Počet zapojených nemocnic  | 2 akce 2 nemocnice  | Nesplněno.  |