**Příloha č. 2**

**Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21**

**(Plán zlepšování místní Agendy 21) na rok 2022**

**Vysvětlivky k záhlaví tabulky:**

Aktivita – stručný slovní popis aktivity zahrnuté v plánu pro rok 2022.

Termín – nejzazší termín pro realizaci aktivity v roce 2022.

Garant – osoba/organizace odpovědná za realizaci aktivity.

Ukazatel – hledisko, dle kterého se posuzuje úspěšnost realizace aktivity; jedná se o slovní popis.

Cílový stav – číselné nebo slovní vyjádření plnění výše uvedeného ukazatele za rok 2022 (např. počet uskutečněných akcí, počet účastníků apod.). Je uvedena minimální hodnota, která se považuje za úspěšné naplnění ukazatele.

Skutečné plnění – informace o tom, jak byl naplněn cílový stav stanovený pro rok 2022.

**Zkratky:**

JMK – Jihomoravský kraj

KrÚ – Krajský úřad Jihomoravského kraje

PZK – Projekt Zdravý kraj

MA21 – místní Agenda 21

K-PZK – koordinátor(ka) Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21, zaměstnanec (zaměstnankyně) KrÚ

KPBI – projekt Kraje pro bezpečný internet

NSZM – Národní síť zdravých měst ČR

KŘP – Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, zaměstnanec (zaměstnankyně) pověřený(á) realizací prevence

K-NC – koordinátor (vedoucí) projektu Proč říci NE cigaretám, osoba vykonávající pro JMK dohodu o provedení práce

OKŘ – odbor kancelář ředitele, ORR – odbor regionálního rozvoje, OŽP – odbor životního prostředí, OŠ – odbor školství, OD – odbor dopravy, OSV – odbor sociálních věcí, OTVM – odbor tiskových věcí a marketingu KrÚ

**Administrativa a publicita**

*Doplňování údajů o aktivitách JMK v oblasti PZK a MA21 do databáze NSZM a Informačního systému MA21 je základní podmínkou pro posuzování míry naplňování kritérií při aplikaci nástroje MA21 v JMK organizací CENIA, která informační systém spravuje. Dalšími nezbytnými podmínkami pro úspěšnou realizaci projektu je jeho dostatečná publicita (tj. zejména správa internetových portálů a příspěvků na sociální síti Facebook a Instagram). Za tímto účelem byl podán návrh na zlepšování, který spočívá ve větší spolupráci s odborem tiskových věcí a marketingu KrÚ, členskými municipalitami i neziskovým sektorem, díky čemuž se PZK dostane do povědomí širší veřejnosti. Tato aktivita byla v roce 2021 naplněna pouze z části, a proto zůstává v plánu zlepšování i pro rok 2022.*

*Cílem všech zmíněných aktivit je zejména splnění požadavků pro udělení kategorie „D“ dle měřítek Informačního systému MA21.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | |
| 1. | Úhrada příspěvku JMK za členství v NSZM ve výši 99.000 Kč | 31.01.2022 | K-PZK | Výpis z bankovního účtu JMK | Uhrazeno |
| 2. | Vyhodnocení plánu aktivit PZK a MA21 za rok 2021 a vytvoření nového plánu pro rok 2022 | 28.02.2022 | K-PZK | Materiál k projednání RJMK a ZJMK | Schválení materiálu |
| 3. | Doplňování níže uvedených údajů za JMK do Dataplánu NSZM:   * osoba odpovědného politika * vyhodnocení plánu PZK a MA21 za rok 2021 * plán PZK a MA 21 na rok 2022 * aktualizace údajů o koncepčních dokumentech JMK * příklady dobré praxe * údaje o realizaci systému kvality v rámci KrÚ | 31.03.2022  31.03.2022  31.03.2022    30.11.2022  30.11.2022    30.11.2022 | K-PZK | Záznamy v Dataplánu (v profilu JMK) na https://terminal.dataplan.info/cz/jmk | 1 zápis  1 zápis  1 zápis  zápisy dle skutečnosti  2 zápisy  4 zápisy |
| 4. | Doplňování níže uvedených údajů do Informačního systému MA21:   * potvrzení zájmu o registraci * osoba odpovědného politika * osoba koordinátora MA21 * schválení dokumentu k MA21 * existence neformální skupiny pro MA21 * zprávy o MA21   v médiích * plánování s veřejností * webové stránky k MA21 * společná aktivita tří sektorů * hodnotící zpráva a plán zlepšování MA21 | 31.03.2022  31.03.2022  31.03.2022  31.03.2022  30.11.2022    30.11.2022  30.11.2022  31.03.2022  30.11.2022  30.11.2022 | K-PZK | Záznamy v Informačním systému MA21 (v profilu JMK) na https://ma21.cenia.cz | 1 zápis  1 zápis  1 zápis  1 zápis  1 zápis    4 zápisy  2 zápisy  1 zápis  1 zápis  2 zápisy |
| 5. | Správa portálu PZK  a MA21 | 30.11.2022 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu PZK | 12 příspěvků,  5 Newsletterů, zápisy z jednání |
| 6. | Správa profilu PZK na Facebooku | 30.11.2022 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky | 25 příspěvků |
| 7. | Publikování příspěvků týkajících se PZK   a MA21 na Instagramu | 30.11.2022 | K-PZK | Zveřejněné příspěvky | 10 příspěvků |
| 8. | Správa portálu projektu Bezpečně v kyberprostoru | 30.11.2022 | KŘP | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 1 aktualizace webu |
| 9. | Správa portálu projektu Proč říci NE cigaretám | 30.11.2022 | K-NC | Zveřejněné příspěvky (články, aktuality, zápisy z jednání, zajímavé odkazy apod.) na portálu projektu | 1 aktualizace webu |
| 10. | Publikování informací ve Vnitřním zpravodaji KrÚ | 30.11.2022 | K-PZK | Zveřejněné články | 5 příspěvků |
| 11. | Jednání pracovní skupiny PZK (dle stanov schválených RJMK minimálně 2x ročně) | 30.11.2022 | K-PZK | Počet uskutečněných setkání  Zápisy nebo prezentace ze setkání  Počet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání  2 zápisy  do výše počtu členů pracovní skupiny |
|  | **Návrh pro zlepšování:** | | | | |
| 12. | Propagace PZK na sociálních sítích a webových stránkách ve spolupráci s OTVM, municipalitami, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty | 30.11.2022 | K-PZK | Počet spolupracujících subjektů | 5 subjektů |

**Spolupráce s municipalitami zapojenými do PZK**

*Rozvíjení spolupráce s municipalitami, které se zapojily do PZK a MA21, je stěžejní náplní tohoto projektu. JMK vychází z předpokladu, že pokud má zájem být „zdravým krajem“, musí se skládat ze „zdravých“ jednotek – obcí, měst a svazků obcí. Důraz na spolupráci s municipalitami je zásadní z toho důvodu, že obce a města jsou těmi správními jednotkami, které jsou občanům kraje nejblíže.  V rámci pokračování kampaně Kraj bez plastu je plánováno pořídit darem pro nové členy PZK a MA21 a členy, kteří dosud nežádali vratné nápojové kelímky. Tato akce je každoročně zařazena do návrhu na zlepšování. Součástí spolupráce jsou dále aktivity pro zájemce ze strany municipalit, týkající se osvětových a vzdělávacích akcí, které jsou nejčastěji zprostředkovány přes neziskový sektor buď pro občany, nebo samotné koordinátory. Z důvodu opětovného krácení rozpočtu nebude ani pro rok 2022 vypsán dotační program Zdravé municipality JMK. S programem se však stále počítá v blízké budoucnosti, jakmile to bude v rámci rozpočtu Jihomoravského kraje možné.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | |
| 1. | Hromadná setkání se zástupci municipalit zapojených do PZK | 30.11.2022 | K-PZK | Počet uskutečněných setkání  Zápisy nebo prezentace ze setkání  Počet účastníků na jednotlivých setkáních | 2 setkání  2 zápisy  Do výše počtu municipalit zapojených do PZK |
| 2. | Nabídka osvětových a vzdělávacích akcí pro zájemce ze strany municipalit  (K-PZK zvolí témata jednotlivých vzdělávacích akcí a osloví obce zapojené do PZK s konkrétní nabídkou) | 30.11.2022 | K-PZK | Konkrétní zaměření vzdělávací akce      Počet obcí, které využijí nabídky | 2 témata za rok      Do výše počtu municipalit zapojených do PZK |
| **Návrh na zlepšování:** | | | | | |
| 3. | Pořízení vratných nápojových kelímků pro nové členy PZK a ty členy, kteří ještě kelímky neobdrželi | 30.11.2022 | K-PZK | Počet darovaných nápojových kelímků | 500 kusů pro jednu obec/ 3000 kusů pro svazek obcí |

**Akce zaměřené na zaměstnance KRÚ**

*Pořádání vzdělávacích akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a ochrany životního prostředí (semináře zaměřené např. na zdravý životní styl, poskytování první pomoci, ekologické nakládání s odpady apod.) s cílem podpořit zdravotní gramotnost zaměstnanců KrÚ a informovanost o tématech spadajících do oblasti udržitelného rozvoje. Mezi stěžejní akce patří i darování krve ve spolupráci s některou z nemocnic, díky čemuž mohou zaměstnanci vedle pomoci druhým získat i zajímavé benefity. Návrhem na zlepšování je uspořádání semináře, zaměřeného na ekologické chování v pracovním i osobním životě. Tento seminář nemohl být kvůli epidemiologické situaci v souvislosti s onemocněním covid-19 v roce 2021 uskutečněn a proto zůstává v rámci návrhu na zlepšování.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | |
| 1. | Vzdělávací seminář zaměřený na prevenci onemocnění, civilizačních chorob a duševního zdraví | 31.11.2022 | K-PZK | Seminář  Počet účastníků | 5 seminářů  100 osob |
| 2. | Kurzy první pomoci | 30.11.2022 | K-PZK | Kurz  Počet účastníků | 6 kurzů  100 osob |
| 3. | Seminář zaměřený na zvýšení zdravotní gramotnosti zaměstnanců JMK | 30.11.2022 | K-PZK | Seminář  Počet účastníků | 1 seminář  50 osob |
| 4. | Společné darování krve | 30.11.2022 | K-PZK | Počet dárců krve  Počet nových dárců | 10 osob |
| 5. | Zapojení do výzvy Do práce na kole (pořádá spolek Auto\*Mat) | 30.06.2022 | K-PZK | Počet účastníků | 10 účastníků |
| **Návrh na zlepšování:** | | | | | |
| 6. | Seminář zaměřený na ekologické chování v pracovním i osobním životě. | 30.11.2022 | K-PZK | Seminář  Počet účastníků | 1 seminář  30 účastníků |

**Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty, akce zaměřené na veřejnost, celostátní kampaně**

*Akce ve spolupráci s partnerskými subjekty jsou důležitou složkou při uplatňování kritérií MA21 a naplňování myšlenky partnerství s ostatními subjekty veřejné správy, neziskovým i soukromým sektorem. Součástí akcí zaměřených na veřejnost jsou zejména preventivní programy realizované v rámci PZK a MA21, jako je Bezpečně v kyberprostoru, Kraje pro bezpečný internet a Proč říci NE cigaretám. Dále se v akčním plánu každoročně počítá s dotačními programy, soutěžemi a aktivitami ve spolupráci s odbory KrÚ v oblasti školství, dopravy, životního prostředí, sociálních věcí nebo kultury. Cílem zlepšování je větší navázání spolupráce s partnerskými subjekty na některé z celostátních kampaní, jak na těch, které jsou vyhlašovány NSZM (např. Evropský týden mobility, Ukliďme Česko, nebo Dny zdraví apod.), tak na kampaních jiných organizací, např. Světové zdravotnické organizace (např. Informační kampaň ke světovému antibiotickému dni, Světový den boje proti AIDS apod.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Aktivita | Termín | Garant | Ukazatel | Cílový stav |
| **Pravidelně se opakující aktivity:** | | | | | |
| 1. | Podpora sportovní akce s celospolečenským/bene-fičním přesahem | 30.09.2022 | K-PZK | Počet účastníků | 10 účastníků |
| 2. | Aktivity zaměřené na začleňování osob s duševním onemocněním (semináře, konference) | 30.11.2022 | K-PZK | Počet akcí  Počet účastníků | 2 akce  100 účastníků |
| 3. | Zabezpečení minimální protidrogové prevence (dotační program) | 30.11.2022 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaci    Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 9 mil. Kč |
| 4. | Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (dotační program) | 30.11.2022 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaci    Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 29 mil. Kč |
| 5. | Dotace v oblasti volného času dětí a mládeže (dotační program) | 30.11.2022 | OŠ | Počet podaných žádostí o dotaci    Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 5 mil. Kč |
| 6. | Multietnická setkání | 30.11.2022 | OŠ | Počet uskutečněných setkání národnostních menšin žijících na území JMK | 1 setkání |
| 7. | Konference „Zdraví nás baví“ | 30.11.2022 | OŠ | Počet účastníků | 80 účastníků |
| 8. | Uspořádání akce Vesnice roku | 30.11.2022 | ORR | Udělení cen (stuh) vítězným obcím | 5 cen |
| 9. | Uspořádání akce Jihomoravské dožínky | 30.09.2022 | ORR | Udělení cen Regionální potravina a Zlatá Chuť jižní Moravy | 2 ceny |
| 10. | Podpora retenční schopnosti krajiny v JMK (dotační program) | 30.11.2022 | ORR | Počet podaných žádostí o dotaci    Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 20 mil. Kč |
| 11. | Environmentální výchova a osvěta (dotační program) | 30.11.2022 | OŽP | Počet podaných žádostí o dotaci    Celkový objem schválených dotací | Dle skutečnosti  Do výše 2 mil. Kč |
| 12. | Podpora výuky dopravní výchovy | 30.11.2022 | OD | Počet odučených hodin | 1300 |
| 13. | Dopravní soutěž mladých cyklistů | 30.11.2022 | OD | Počet zapojených škol | 85 |
| 14. | Pořádání akcí pro veřejnost s tematikou dle NS BESIP | 30.11.2022 | OD | Počet akcí | 90 |
| 15. | Pořádání seminářů k tématům BESIP | 30.11.2022 | OD | Počet seminářů | 4 |
| 16. | Projekt Proč říci NE cigaretám (pro žáky   a studenty základních a středních škol) | 30.11.2022 | K-NC | Počet preventivních přednášek | 30 přednášek |
| 17. | Projekt Bezpečně v kyberprostoru (pro žáky a studenty základních a středních škol, pedagogy, rodiče, zaměstnance KrÚ) | 30.11.2022 | KŘP | Počet vzdělávacích seminářů  Počet preventivních aktivit (besed, přednášek)  Počet soutěží pro žáky, studenty a jejich kolektivy | 5 seminářů  100 přednášek  1 soutěž |
| 18. | Projekt Kraje pro bezpečný internet (pro žáky a studenty základních a středních škol) | 30.11.2022 | OKŘ | Počet soutěžních znalostních kvízů pro žáky a studenty  Celkový počet úspěšných absolventů soutěžních kvízů    Finanční dar pro vítěznou školu | 2 kvízy, 1 000 účastníků  Do výše 10 tis. Kč |
| 19. | Realizace auditu  Familyfriendlycommunity | 30.11.2022 | OSV | Počet oceněných obcí (měst)  údržba stránek  https://www.auditfamilyfriendly-community.cz | 5 obcí  aktualizace  dle potřeby |
| 20. | Dotační program Podpora služeb pro pečující osoby | 30.11.2022 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 1,5 mil. Kč |
| 21. | Dotační program Podpora služeb pro rodiny poskytovaných NNO | 30.11.2022 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 5 mil. Kč |
| 22. | Rodinné pasy a Senior pasy | 30.11.2022 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 7,7 mil. Kč |
| 23. | Výdaje na podporu rodinné a seniorské politiky | 30.11.2022 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 4,8 mil. Kč |
| 24. | Dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí | 30.11.2022 | OSV | Výše výdajů na podporu aktivit z rozpočtu | Do výše 3 mil. Kč |
| 25. | Soutěž Skrytá paměť Moravy | 30.11.2022 | OKPP | Počet udělených ocenění | 2 hlavní ocenění (2 kategorie) |
| 26. | Soutěž Čarovné barvy země | 30.11.2022 | OKPP | Počet udělených ocenění | 5 hlavních ocenění (5 kategorií) |
| 27. | Soutěž Mistr tradiční rukodělné výroby | 30.11.2022 | OKPP | Počet udělených ocenění | 3 ocenění |
| 28. | Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka | 30.11.2022 | OKPP | Počet udělených ocenění | 3 hlavní ocenění (3 kategorie) |
| **Návrh na zlepšování:** | | | | | |
| 29. | Zapojení do celostátních kampaní | 30.11.2022 | K-PZK | Počet osvětových akcí  Počet spolupracujících subjektů | 1 akce  1 subjekt |